ACUERDO COEREM/1SEXTRA/04/2026.- ACUERDO DEL COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PARA ORGANIZAR Y DESARROLLAR LOS TRABAJOS PREPARATORIOS Y EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA, LIBRE, INFORMADA, DE BUENA FE Y CULTURALMENTE ADECUADA A LOS PUEBLO Y COMUNIDADES INDÍGENAS, AFROMEXICANAS Y EQUIPARABLES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADAS POR EL PRODUCTO FINAL DE LA ETAPA DE CARACTERIZACIÓN Y LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DEL ESTADO DE MORELOS.

OBSERVACIONES GENERALES.-

Al margen superior izquierdo un Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- Medio Ambiente.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.-. Al margen superior derecho un logotipo que dice: MORELOS.- LA TIERRA QUE NOS UNE.- GOBIERNO DEL ESTADO 2024-2030.- y un logotipo.

ACUERDO COEREM/1SEXTRA/04/2026

ACUERDO DEL COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PARA ORGANIZAR Y DESARROLLAR LOS TRABAJOS PREPARATORIOS Y EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA, LIBRE, INFORMADA, DE BUENA FE Y CULTURALMENTE ADECUADA A LOS PUEBLO Y COMUNIDADES INDÍGENAS, AFROMEXICANAS Y EQUIPARABLES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADAS POR EL PRODUCTO FINAL DE LA ETAPA DE CARACTERIZACIÓN Y LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DEL ESTADO DE MORELOS.

EL COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DEL ESTADO DE MORELOS, a través de su Presidenta Suplente, BRENDA GARCÍA PINEDA, Directora General de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal, quien en términos del oficio SDS/1185/2026, actúa en representación de Liliana Fuentes Vargas, Secretaria Técnica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal, quien, en términos del oficio GOG/0116/2026, suple la ausencia temporal del Secretario de Desarrollo Sustentable y actúa en representación de Margarita González Saravia Calderón, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos y Presidenta de este órgano colegiado; reunido con motivo de la Primera Sesión Extraordinaria Conjunta de los Órganos del Comité; reunido con motivo de la Primera Sesión Extraordinaria Conjunta de los Órganos del Comité, con fundamento en los artículos 1o.; 2o., apartados A, fracción XIII, B, fracción XV, y C; 4o., párrafo quinto; 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; 20 BIS 1, 20 BIS 2, 20 BIS 3 y 20 BIS 8 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; así como 6, 17, 47 y 68 a 71 de su Reglamento en Materia de Ordenamiento Ecológico; 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 9, fracción XIV, 14, fracciones VIII y XXXVII, 15 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 17 a 23, 27, 30, 61 y 66 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos; 20, 22, 25 y 131 a 135 de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos; las cláusulas Tercera, Cuarta, Décima Tercera, Décima Cuarta, Décima Quinta y Décima Sexta del Convenio de Coordinación suscrito el ocho de septiembre de dos mil veintiséis; y los artículos 2, 3, 5, fracción XII, 17, 22, fracción VIII, 24, fracciones I, IV, V, X y XI, 25, 34 a 36 y 48 a 53 del Reglamento Interior del Comité de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos, aprobado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis.

I. ANTECEDENTES

I. El Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos vigente fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5220, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce; que la legislación ambiental prevé su evaluación periódica, y que el proceso de modificación comprenderá la totalidad del territorio estatal;

II. El ocho de septiembre de dos mil veintiséis la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos suscribieron el Convenio de Coordinación que establece las bases y responsabilidades para formular, aprobar, expedir, ejecutar, evaluar y modificar el Programa;

III. El diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis se instaló el Comité de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos y fue aprobado su Reglamento Interior, instrumento que distribuye atribuciones entre el Comité, el Órgano Ejecutivo, el Órgano Técnico, la Presidencia y la Secretaría Técnica;

IV. Mediante oficio GOG/0116/2026, Margarita González Saravia Calderón, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos y Presidenta del Comité de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos, designó a Liliana Fuentes Vargas, Secretaria Técnica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal, para suplir la ausencia del Secretario de Desarrollo Sustentable durante el periodo comprendido del dieciocho de septiembre al primero de octubre de dos mil veintiséis, por lo que durante dicho periodo ejerce la Presidencia suplente del Órgano Ejecutivo en representación de la Presidenta del citado Comité;

V. El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiséis se celebró la Primera Sesión Extraordinaria conjunta de los Órganos del Comité de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos, mediante la cual se aprobó el  Plan de Trabajo para organizar y desarrollar los trabajos preparatorios y el proceso de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables susceptibles de ser afectadas por la modificaciónl del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos, mediante  Acuerdo COEREM/1SEXTRA/04/2026.

II. PRESENTACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA

La consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada tiene como propósito garantizar la participación efectiva de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Morelos en el proceso de modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos (POEREM), mediante mecanismos eficaces que permitan proporcionarles información suficiente, accesible y culturalmente pertinente sobre el proceso, así como conocer sus opiniones, propuestas, conocimientos tradicionales y prioridades respecto de las medidas y determinaciones de ordenamiento ecológico que pudieran incidir en sus territorios, recursos naturales, formas de vida, cultura e identidad.

Lo anterior, a efecto de garantizar el ejercicio de sus derechos a la autodeterminación, participación y preservación de su cultura e identidad, así como el respeto de sus sistemas normativos internos y de sus conocimientos tradicionales vinculados con el territorio y el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, procurando que sus aportaciones sean debidamente consideradas dentro del proceso de actualización del POEREM.

Para tal efecto, el presente Plan de Trabajo contempla mecanismos de participación que permitan a los pueblos y comunidades indígenas intervenir de manera directa, a través de sus instituciones y autoridades representativas, durante las distintas etapas del proceso, garantizando condiciones de información, deliberación y participación efectiva, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a las autoridades competentes en materia de ordenamiento ecológico.

Asimismo, el proceso atenderá los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás órganos jurisdiccionales competentes respecto del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta previa cuando una medida administrativa o legislativa pueda afectarles directamente, así como los principios previstos en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

En ese sentido, el proceso de consulta se desarrollará mediante las etapas que resulten aplicables conforme al marco jurídico y a los criterios jurisdiccionales en la materia, procurando comprender, cuando corresponda, las fases de preparación o preconsultiva, informativa, deliberativa y de decisión, de manera que las comunidades cuenten con información suficiente para analizar el proceso, deliberar conforme a sus propias formas de organización y expresar libremente sus opiniones y propuestas respecto de la modificación del POEREM.

La consulta tendrá como finalidad que las aportaciones de los pueblos y comunidades indígenas sean recibidas, analizadas y, en su caso, incorporadas al proceso de actualización del POEREM, dejando constancia de las opiniones expresadas y de la forma en que éstas fueron consideradas por las autoridades responsables.

III. MARCO NORMATIVO

El proceso de consulta previa, libre e informada, de buena fe y culturalmente adecuada, además de sujetarse a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atiende las disposiciones de diversos instrumentos jurídicos internacionales en la materia, así como los criterios jurisprudenciales y las recomendaciones de diversas instancias en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Constitucionales y convencionales

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

• Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA.

• Declaración Universal de los Derechos Humanos.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Leyes generales y federales

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico.

• Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Leyes locales

• Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos.

IV. OBJETIVO GENERAL

Realizar una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de Morelos, respecto de la modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos (POEREM).

La consulta tendrá por objeto poner a consideración de las comunidades la propuesta de modificación del Programa, así como identificar y analizar los componentes que pudieran afectar sus derechos e intereses colectivos, a fin de recabar sus observaciones, propuestas y acuerdos antes de la aprobación, expedición y publicación del Programa.

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I. Recabar las observaciones, propuestas y planteamientos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas respecto de la actualización integral del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos.

II.  Propiciar la participación efectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en los procesos de planeación y ordenamiento territorial y ambiental del Estado de Morelos.

III. Desarrollar una estrategia de información y difusión que permita a las comunidades conocer, de manera clara, suficiente y culturalmente adecuada, el objeto, alcance, contenidos y propuestas de actualización del POEREM.

IV. Propiciar la deliberación interna de las comunidades, respetando sus propias instituciones, autoridades, procedimientos y formas de toma de decisiones, para el análisis y valoración de la propuesta de actualización del Programa.

V. Generar espacios de diálogo entre las autoridades responsables de la actualización del POEREM y las comunidades indígenas y afromexicanas, orientados a la construcción de acuerdos de buena fe.

VI. Identificar las propuestas y observaciones de las comunidades que deban ser consideradas en la modificación del Programa y, en su caso, realizar los ajustes correspondientes.

VII. Informar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como al Comité de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos, sobre los resultados del proceso de consulta y la forma en que sus propuestas y observaciones fueron consideradas.

VI. POBLACIÓN DIRIGIDA

Son titulares del derecho a la consulta los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de Morelos, a través de sus autoridades, instituciones representativas u otras instancias que acrediten dicho carácter, que habitan en los 36 municipios del Estado y que puedan ser susceptibles de afectación por la modificación del Programa.

VII. REQUISITOS DEL PROCESO DE CONSULTA

Se implementará un proceso de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, que deberá desarrollarse conforme a los siguientes principios y requisitos:

I. Libre determinación y carácter colectivo.

Cada pueblo o comunidad definirá, mediante sus instituciones representativas y conforme a sus propias formas de organización, la manera en que participará y adoptará sus decisiones durante el proceso de consulta.

II. Carácter previo.

La consulta deberá concluir antes de la aprobación, expedición y publicación de la actualización integral del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos.

III. Libre

La participación y las decisiones de las comunidades deberán realizarse sin presión, condicionamiento, inducción, coacción o interferencia por parte de las autoridades o de terceros.

IV. Información suficiente, accesible y comprensible.

La propuesta de actualización del Programa, la cartografía, los posibles impactos, las alternativas disponibles y demás información relevante deberán proporcionarse con anticipación suficiente y mediante formatos comprensibles y culturalmente adecuados.

V. Buena fe.

Las autoridades responsables deberán participar con disposición efectiva para escuchar, analizar y atender las propuestas de las comunidades, así como para realizar las modificaciones que resulten procedentes como consecuencia del proceso de consulta.

VI. Interculturalidad y pertinencia lingüística.

El proceso deberá respetar las lenguas, instituciones, conocimientos, calendarios, prácticas culturales y formas de organización de cada pueblo y comunidad, proporcionando servicios de interpretación o traducción cuando sean necesarios.

VII. Participación efectiva e igualdad sustantiva.

Se adoptarán, de manera acordada con las comunidades, las medidas necesarias para remover las barreras que puedan limitar la participación efectiva de mujeres, personas mayores, juventudes, personas con discapacidad y otros sectores de la comunidad.

VIII. Transparencia y protección.

Los actos y resultados del proceso deberán documentarse de manera transparente, garantizando la protección de los datos personales, los conocimientos colectivos y aquella información culturalmente sensible cuya divulgación pudiera afectar los derechos o intereses de las comunidades.

IX. Deber de acomodo y decisión razonada.

Las propuestas, observaciones y acuerdos derivados de la consulta deberán ser analizados y, cuando resulte procedente, incorporados a la actualización del Programa. Cuando una propuesta no sea aceptada, la autoridad responsable deberá expresar de manera fundada y razonada las causas de su determinación y, en su caso, las alternativas consideradas.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR

| No. | Etapa / actividad | Fecha o periodo | Producto / resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprobación del Acuerdo de la Consulta Indígena | 24 de septiembre de 2026 | Aprobación y firma del Acuerdo por el que se determina la procedencia y se ordena el inicio de los trabajos preparatorios para la consulta. |
| 2 | Aprobación del Plan de Trabajo de la Consulta Indígena | 24 de septiembre de 2026 | Publicación del Plan de Trabajo para organizar y desarrollar los trabajos preparatorios y el proceso de consulta. |
| 3 | Se conforma Mesa de trabajo para la organización y desarrollo de los trabajos preparatorios y del proceso de consulta indígenas del POEREM | 24 de septiembre de 2026 | conformar un equipo de trabajo que operativice lo relacionado con la consulta Indígena. |
| 4 | Mesas de trabajo para la elaboración del proyecto de Protocolo | 24 de sep al 13 de octubre de 2026 | Elaboración del proyecto de Protocolo y definición preliminar del universo de pueblos y comunidades de referencia para la difusión y consulta. |
| 4 | Elaboración de materiales informativos y definición logística | 24 de sep al 13 de octubre de 2026 | Elaboración de materiales que expliquen qué es el Protocolo, qué se consultará y las propuestas metodológicas; definición de sedes, fechas y horarios. |
| 5 | Planeación de rutas logísticas y distribución de materiales | 24 de sep al 13 de octubre de 2026 | Definición de rutas, comunidades a visitar y personal responsable de la entrega de materiales. |
| 6 | Capacitación del personal operativo | 12 al 13 de octubre de 2026 | Capacitación del personal encargado de realizar los recorridos y entregar los materiales informativos. |
| 7 | Elaboración de cédulas de información | 24 al 30 de septiembre de 2026 | Diseño de cédulas para recabar información sobre municipio, autoridades representativas, mecanismos de toma de decisiones, lengua y fuentes de información. |
| 8 | Integración del proyecto de Protocolo | A más tardar el 8 de octubre de 2026 | Integración del proyecto de Protocolo para su revisión y posterior aprobación. |
| 9 | Presentación de matriz preliminar al Grupo de Trabajo | 8 de octubre de 2026 | El Órgano Técnico del COEREM presenta una matriz que relacione comunidades y territorios con UGA, cuencas y microcuencas, acuíferos, zonas de recarga, ecosistemas, áreas productivas, riesgos, procesos de transformación 2014–2026, componentes del POEREM, derechos involucrados, posibles impactos, alternativas y vacíos de información. |
| 10 | Aprobación en Mesa de trabajo para la organización y desarrollo de los trabajos preparatorios y del proceso de consulta indígenas del COEREM | Entre el 8 y el 12 de octubre de 2026 | Revisión y, en su caso, Validación de la Autoridad Responsable del proyecto base de Protocolo, para su presentación en la etapa de preconsulta. |
| 11 | Fase de preconsulta | 16 al 30 de octubre de 2026 | Difusión de la convocatoria, materiales y metodología para las reuniones de preconsulta. |
| 12 | Asambleas Preconsulta (en Asambleas Regionales) | 23 al 29 de octubre de 2026 | Definición, por zonas, de sedes, fechas y mecanismos para las etapas subsecuentes y, en su caso, formalización del Protocolo con las comunidades participantes. |
|  | Elaboración del protocolo final | 23 al 29 de nov | Integración y formalizaciòn de los protocolos o acuerdos metodologicos de consulta, con las modificaciones acodadas por las comunidades indígenas que válidamente decidan participar mediante un procedimiento común. |
| 13 | Publicación del Protocolo | Tentativamente 11 de noviembre de 2026 | Publicación y difusión del Protocolo de Consulta aprobado. |
| 14 | Difusión de materiales para la fase informativa | 13 al 16 de noviembre de 2026 | Entrega y difusión de materiales informativos sobre la actualización integral del POEREM y los aspectos específicos que serán materia de consulta. |
| 15 | Segunda Sesión Ordinaria del Órgano Ejecutivo del COEREM | 26 de noviembre de 2026 | Seguimiento del proceso de consulta y, en su caso, adopción de los acuerdos correspondientes. |
| 16 | Fase Informativa – (en Asambleas Regionales) | 17 al 24 de noviembre al 6 de diciembre de 2026 | Presentación de información suficiente, accesible y culturalmente adecuada sobre la actualización integral del POEREM y sus posibles implicaciones. |
|  | Fase Deliberación interna | 24 al 01 de diciembre | Asambleas internas en las comunidades para deliberar sobre el POEREM |
| 17 | Difusión de materiales para la fase de diálogos | 8 al 10 de diciembre de 2026 | Entrega y difusión de materiales de apoyo para el análisis, deliberación y formulación de propuestas. |
| 18 | Fase de Dialogo (en Asambleas Regionales) | 10 al 17 de diciembre de 2026 | Desarrollo de reuniones y mecanismos de deliberación para recibir propuestas, observaciones y acuerdos de las comunidades participantes. |
| 19 | Sistematización y elaboración de respuestas | 17 al 20 de diciembre de 2026 | Sistematización de participaciones, propuestas y acuerdos; elaboración de respuestas y determinación de la forma en que serán considerados en el proceso de actualización del POEREM. |
| 20 | Sesión Ordinaria del Órgano Ejecutivo del COEREM | 21 de diciembre de 2026 | Presentación de resultados preliminares del proceso y, en su caso, adopción de los acuerdos correspondientes. |
| 21 | Comunicación de resultados | 21 al 24 de diciembre de 2026 | Publicación y difusión de los resultados del proceso de consulta y de las consideraciones derivadas de las propuestas y acuerdos alcanzados. |
|  | Elaboración de informe final para el COMITÉ | Posterior al 24 de diciembre | Presentará un informe de metodología aplicada, la cobertura territorial, los sujetos consultados, las incidencias, los acuerdos, las modificaciones efectuadas al Programa, los compromisos de seguimiento y la evidencia documental. Incluirá una matriz de atención por región; una síntesis estatal que preserve la identificación de cada planteamiento; y una relación de los ajustes realizados dentro de los componentes del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos, lo cuales consisten en: en unidades de gestión ambiental, políticas, lineamientos, metas, indicadores, estrategias, usos compatibles, criterios de regulación y mecanismos de seguimiento. El informe será sometido al Órgano Ejecutivo y, una vez aprobado, al Comité en sesión conjunta y se incorporará dentro de la Bitácora Ambiental |

Las fechas posteriores a la fase presconsultiva tendrá carácter exclusivamente indicativo. El calendario definitivo será acordado durante las asambleas de actos y acuerdos previos, sin que ello implique incumplimiento del Plan.

Concluida la consulta, la Secretaría Técnica y la mesa de trabajo para la organización y desarrollo de los trabajos preparatorios y del proceso de consulta indígena integrarán un informe con la metodología aplicada, la cobertura territorial, los sujetos consultados, las incidencias, los acuerdos, las modificaciones efectuadas al Programa, los compromisos de seguimiento y la evidencia documental. Incluirá una matriz de atención por región; una síntesis estatal que preserve la identificación de cada planteamiento; y una relación de los ajustes realizados dentro de los componentes del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos, lo cuales consisten en:  en unidades de gestión ambiental, políticas, lineamientos, metas, indicadores, estrategias, usos compatibles, criterios de regulación y mecanismos de seguimiento. El informe será sometido al Órgano Ejecutivo y, una vez aprobado, al Comité en sesión conjunta.

IX. CRONOGRAMA

| Fase | Periodo | Principales actividades |
| --- | --- | --- |
| Preconsulta | 24 al septiembre –29 de octubre | Sistematización de la información; definición de sedes, fechas y mecanismos de participación. |
| Preconsulta | 11 al 18 de noviembre | Publicación del Protocolo |
| Informativa | 17 al 24 de noviembre | Desarrollo de asambleas informativas; presentación de la actualización integral del POEREM; explicación de sus posibles implicaciones. |
| Deliberación interna | 23 de novimebre al 01 de diciembre | Asambleas en las comunidades para opinar de manera interna, sin intervención de autoridad, sobre el POEREM |
| Construcción de acuerdos | 02 al 8 de diciembre | Difusión de materiales; deliberación comunitaria; recepción de propuestas y observaciones al POEREM |
| Comunicación de resultados | 9–28 de diciembre | Sistematización de propuestas, observaciones; elaboración de respuestas; integración de resultados, presentación ante el Órgano Ejecutivo y publicación de resultados. |

TRANSITORIOS

PRIMERO. ENTRADA EN VIGOR. El presente Plan de trabajo entrará en vigor el día de su aprobación por el Órgano Ejecutivo del Comité.

SEGUNDO. NOTIFICACIÓN. La Secretaría Técnica lo incorporará al acta de la sesión y notificará su contenido a las personas integrantes del Comité, a las partes del Convenio y a los treinta y seis municipios dentro de los dos días hábiles siguientes.

TERCERO. LÍNEA BASE ESTATAL. La Secretaria Técnica integrará, dentro de los quince días hábiles la primera versión de la línea base estatal y la ruta de contacto en los treinta y seis municipios. La versión permanecerá abierta a revisión durante todo el procedimiento

CUARTO. BASE TÉCNICA. El Órgano Técnico identificará en la Bitácora Ambiental las versiones de la evaluación, la Agenda Ambiental, la caracterización, la cartografía y las bases geográficas utilizadas para la consulta. Toda sustitución o actualización deberá conservar la versión anterior, la fecha, la justificación del cambio y la correspondencia con las aportaciones recibidas.

QUINTO. PUBLICIDAD. Publíquese la versión íntegra del Presente Plan de Trabajo en la Bitácora Ambiental dentro de los tres días hábiles siguientes y realícense las gestiones conducentes para su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’.

SEXTO. CONTINUIDAD DEL PROCESO. Los estudios y los mecanismos de participación social podrán continuar con sujeción a las salvaguardas establecidas en este Plan. Ninguna actuación podrá anticipar la aprobación definitiva del Programa.

Aprobado por el Comité de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos durante la Primera Sesión Extraordinaria Conjunta de los Órganos del Comité, celebrada de manera presencial a las once horas del jueves veinticuatro de septiembre de dos mil veintiséis, en la Casa de los Saberes Jurídicos, ubicada en Boulevard Benito Juárez números 47 y 49, colonia Las Palmas, código postal 62040, Cuernavaca, Morelos.

EL COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DEL ESTADO DE MORELOS

A TRAVÉS DE SU PRESIDENTA SUPLENTE

BRENDA GARCÍA PINEDA

DIRECTORA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, QUIEN EN TÉRMINOS DEL OFICIO SDS/1185/2026, ACTÚA EN REPRESENTACIÓN DE LILIANA FUENTES VARGAS, SECRETARIA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, QUIEN, EN TÉRMINOS DEL OFICIO GOG/0116/2026, SUPLE LA AUSENCIA TEMPORAL DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y ACTÚA EN REPRESENTACIÓN DE MARGARITA GONZÁLEZ SARAVIA CALDERÓN, GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y PRESIDENTA DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO

RÚBRICA.